Республика Карелия

Администрация   Пудожского муниципального района

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

от      31.01.2020 г.            №  66 р-П

г. Пудож

О мерах по внедрению и реализации Комплекса мер,

в рамках реализации регионального проекта «Современная школа»

в общеобразовательных учреждениях Пудожского муниципального района

На основании Распоряжения Правительства Республики Карелия № 468р-П от 2 июля 2019 г. «Об утверждении Концепции по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в Республике Карелия», в целях формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»:

1. Утвердить общеобразовательную организацию для внедрения Центра образования цифрового и гуманитарного профилей (далее – Центр) на территории Пудожского муниципального района, утвержденный приказом Министерства образования Республики Карелия от 24.09.2019 № 1022 (Приложение 1).

2. Утвердить «Дорожную карту» по внедрению и функционированию Центра на территории Пудожского муниципального района (Приложение 2).

2.1 Определить ответственных исполнителей (соисполнителей) за внедрение и реализацию мероприятий и представление отчетности по проекту «Современная школа» на территории Пудожского муниципального района (Приложение 2).

3. Утвердить медиаплан по информационному сопровождению создания и функционирования Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на 2020 год (Приложение 3).

4. Ответственным исполнителям (соисполнителям) обеспечивать:

- выполнение Дорожной карты в установленные сроки;

- подготовку отчетной информации о выполнении закрепленных пунктов с оценкой достижения планируемых результатов  и предоставление отчетов в форме электронных документов в установленные сроки.

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на руководителя управления по образованию и социально-культурной политике администрации Пудожского муниципального района - О.В. Тодераш.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания.

### Глава администрации

### Пудожского муниципального района					        А.В. Ладыгин

Приложение 1 к распоряжению

администрации Пудожского

муниципального района

от 31.01.2020 № 66 р-П

Общеобразовательная организация для внедрения Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на территории Пудожского муниципального района в 2020 году

| № п/п | Наименование общеобразовательной организации (по Уставу) | Общая численность обучающихся | Численность обучающихся по образовательным программам предмета «Технология» (человек) | Численность обучающихся по образовательным программам предмета «Основы безопасности и жизнедеятельности» (человек) | Численность обучающихся по образовательным программам предмета «Информатика» (человек) | Общая численность педагогических работников (человек) | Численность педагогических работников предмета «Технология» (человек) | Численность педагогических работников предмета «Основы безопасности и жизнедеятельности» (человек) | Численность педагогических работников предмета «Информатика» (человек) | Численность педагогических работников дополнительного образования (человек) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №3 г. Пудожа | 1028 | 907 | 313 | 514 | 71 | 3 | 1 | 2 | 1 |

Приложение 2 к распоряжению

администрации Пудожского

муниципального района

от 31.01.2020 № 66 р-П

План мероприятий («Дорожная карта») по внедрению и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» федерального проекта «Современная школа» на территории Пудожского муниципального района в 2020 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Результат мероприятий | Срок реализации | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Документы, закрепляющие результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка нормативно-правовых документов: - Положение о деятельности Центра; - руководителя Центра; - Порядок решения вопросов материально-технического и имущественного характера Центра; - Перечень функций Центра по обеспечению реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей; - план мероприятий по созданию и функционированию Центра; плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре. | Положение общеобразовательного учреждения о создании Центра в МКОУ СОШ №3 г. Пудожа создано в соответствии с методическими рекомендациями (приложение к распоряжению Министерства просвещения РФ от 01.03.2019 №Р-23), и на основании типовых положений (приложение 1 к приказу Министерства образования РК от 24.09.2019 №1022). | Январь-май | Директор МКОУ СОШ №3 г. Пудожа | Приказ о создании Центра МКОУ СОШ №3 г. Пудожа |
| 2. | Формирование и реализация медиаплана информационного сопровождения, создание и функционирования Центра на базе МКОУ СОШ №3 г. Пудожа | Проведение для обучающихся, педагогов, родителей (законных представителей), информационной кампании о проекте и концепции создания Центра на базе МКОУ СОШ №3 г. Пудожа посредством печатных СМИ (новости, интервью), сетевых СМИ и Интернет- ресурсов (статьи, новости), социальных сетей (новости, анонсы); Размещение на официальных сайтах положения Центра, баннер «ТОЧКА РОСТА - федеральная сеть центров образования цифрового и гуманитарного профилей», размещение информационных материалов (статьи, новости, онлайн- реклама); Презентация проекта «Точка роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях, и пр. | Март-сентябрь | Директор МКОУ СОШ №3 г. Пудожа, администрация Пудожского муниципального района | Приказ об утверждении медиаплана по информационному сопровождению, созданию и функционированию Центра в МКОУ СОШ №3 г. Пудожа |
| 3. | Формирование типового дизайн-проекта Центра | Согласованный с управлением по образованию и социально-культурной политике администрации Пудожского муниципального района дизайн-проект | Март-апрель | Рабочая группа по созданию и функционированию Центра (Далее - рабочая группа). | Дизайн-проект Центра |
| 4. | Формирование типового проекта зонирования Центра | Согласованный с управлением по образованию и социально-культурной политике администрации Пудожского муниципального района проект зонирования Центра. | Март-май | Рабочая группа | Проект зонирования Центра |
| 5. | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Информатика», «ОБЖ» на базе МКОУ СОШ №3 г. Пудожа: 1)анализ и подбор кадрового состава Центра; 2) обеспечение участия педагогов и сотрудников Центра в повышении квалификации на онлайн-платформе (в дистанционной форме), проводимом ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»; 3)обеспечение участия педагогического состава Центра в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование». | Подготовка письма - заявки в Управление образования о численном составе педагогических работников - сотрудниках Центра для направления на очные курсы повышения квалификации, программы переподготовки кадров. | Март (согласно графику) | Директор МКОУ СОШ №3 г. Пудожа | Наличие отчета об участии в курсах повышения квалификации; наличие удостоверений. |
| 6. | Косметический ремонт, приведение площадок общеобразовательной организации в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» (брендбуком) | -Приемка и наладка оборудования и средств обучения; - Проведение ремонтных работ в помещениях МКОУ СОШ №3 г. Пудожа, предусмотренных для создания Центра; | Май-июль | Директор МКОУ СОШ №3 г. Пудожа Заместитель директора по УВР | Акты приема-передачи оборудования, и пр. |
| 7. | Подготовка штатного расписания МКОУ СОШ №3 г. Пудожа с учетом штатных единиц Центра (с 01 сентября 2020 года) | Подготовка и утверждение локальным нормативным актом МКОУ СОШ №3 г. Пудожа, штатного расписания с 01 сентября 2020 года | август-сентябрь | Директор МКОУ СОШ №3 г. Пудожа; Главный бухгалтер | Наличие утвержденного штатного расписания Центра с 01 сентября 2020 года |
| 8. | Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра. Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра. | Наличие основных и дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых на базе Центра. | Июнь-август | Директор МКОУ СОШ №3 г. Пудожа, руководитель Центра | Утвержденный приказом реестр реализуемых на базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» дополнительных общеобразовательных программ |
| 9. | Организация набора учащихся по образовательным программам Центра. | Формирование приказов о зачислении обучающихся в Центр. | Сентябрь | Директор МКОУ СОШ №3 г. Пудожа Заместитель директора по УВР | Наличие приказов о зачислении учащихся |
| 10. | Формирование графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима МКОУ СОШ №3 г. Пудожа в связи с функционированием Центра. | Наличие утвержденного приказом графика работы и расписания занятий в Центре; Опубликование актуальной информации на официальном сайте МКОУ СОШ №3 г. Пудожа | Август-сентябрь | Директор МКОУ СОШ №3 г. Пудожа, руководитель Центра | Разработка и утверждение приказом графика работы Центра, расписания занятий в Центре. |
| 11. | Открытие Центра в единый день открытий | Организационное обеспечение открытия Центра в единый день открытий. Информационное освещение в СМИ мероприятий по открытию Центра. | сентябрь | Директор МКОУ СОШ №3 г. Пудожа, Администрация Пудожского муниципального района | Информационное освещение на сайте общеобразовательного учреждения |
| 12. | Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре. | Реализованные учебно-воспитательные, внеурочные и социокультурные мероприятий в Центре (по отдельному плану) | Сентябрь-июнь | Директор МКОУ СОШ №3 г. Пудожа, руководитель Центра, педагоги Центра | План учебно-воспитательных, внеурочных мероприятий в Центре |
| 13. | Достижение Индикативных показателей результативности деятельности Центра | Обеспечение максимального вовлечения обучающихся, педагогических и иных работников системы образования родительской общественности в обучение по цифровым, естественнонаучным, техническим гуманитарным направлениям, а также общее просвещение населения. Обеспечение достижения индикативных показателей результативности деятельности Центра на базе МКОУ СОШ №3 г. Пудожа. | сентябрь | Директор МКОУ СОШ №3 г. Пудожа Заместитель директора по УВР | Ежемесячный отчет |

Приложение 3 к распоряжению

администрации Пудожского

муниципального района

от 31.01.2020 № 66 р-П

Медиаплан по информационному сопровождению создания и функционирования Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на 2020 год

| № п/п | Наименование мероприятий | СМИ | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Форма сопровождения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители) Запуск раздела на сайте школы | Сетевые СМИ и Интернет- ресурсы | Апрель-сентябрь | МКОУ СОШ №3 г. Пудожа, администрация Пудожского муниципального района | Новости, статьи |
| 2. | Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центра | Интернет-ресурсы | Март-май | МКОУ СОШ №3 г. Пудожа, администрация Пудожского муниципального района | Новости, анонсы |
| 3. | Начало ремонта, поставка оборудования. | Интернет-ресурсы | Май-июль | МКОУ СОШ №3 г. Пудожа, администрация Пудожского муниципального района | Новости, фотофиксация первоначального состояния помещений для последующего сравнения, публикация на сайтах поставщиков (партнеров) информации о присоединении к проекту |
| 4. | Старт набора детей | Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы, Социальные сети | Август-сентябрь | МКОУ СОШ №3 г. Пудожа, администрация Пудожского муниципального района | Новости, организуется горячая линия (телефон, интернет) по вопросам набора детей |
| 5. | Проведение ремонтных работ помещений Центра в соответствии с брендбуком | Социальные сети | Май-июль | МКОУ СОШ №3 г. Пудожа, администрация Пудожского муниципального района | Новости, МКОУ СОШ №3 г. Пудожа публикует информацию о статусе ремонтных и иных работ. |
| 6. | Окончание ремонта помещений, установка и настройка оборудования, приемка | Печатные СМИ, Социальные сети | Май-июль | МКОУ СОШ №3 г. Пудожа, администрация Пудожского муниципального района | Новости, фоторепортажи. Директор проводит совещание перед началом очередного учебного года, где озвучивается степень готовности инфраструктуры, итоги набора детей, отчитывается о внедрении всего оборудования |
| 7. | Торжественное открытие Центра | Печатные СМИ, Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы, Социальные сети | сентябрь | МКОУ СОШ №3 г. Пудожа, администрация Пудожского муниципального района | Новости, анонсы. Делаются фотографии и видео для дальнейшего использования в работе |
| 8. | Поддержание интереса к проекту | Интернет-ресурсы, Социальные сети | Сентябрь-май 2021 года | МКОУ СОШ №3 г. Пудожа, администрация Пудожского муниципального района | Новости, отзывы родителей и педагогов, публикация статистики и возможное проведение опроса общественного мнения о проекте |