## Форма отчета
Отчет о реализации мероприятий регионального проекта в Пудожском муниципальном районе за 2 полугодие 2019 года
№ п/п | Наименование показателей (из соглашения) | Единица измерения | План 2019 | Значения по кварталам (факт) |  |  | Процент достижения | Комментарии (ход работы; заключенные контракты, сроки исполнения работ, объекты и т.п.) | Проблемы | Пути решения проблем
|  |  |  | II | III | IV
Успех каждого ребенка (Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом)
1 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | % | 75 | 0 | 12.4 | 62.6 | 75 | Показатель выполнен
2 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественно научной направленности | % | 15 | 0 | 0.2 | 6.8 | 7
3 | Создание муниципальных (опорных) центров дополнительного образования детей | ед. | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | Показатель выполнен
4 | Внедрение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | ед. | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | Показатель выполнен
5 | Доля детей, охваченный системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | % | 25 | 0 | 3.7 | 21.3 | 25 | Показатель выполнен
6 | Обеспечение работы с Навигатором дополнительного образования детей в Республике Карелия | да/нет | да | да | да | да | 100 | Показатель выполнен
7 | Количество разработанных и внедренных разноуровневых (ознакомительный, базовый, продвинутый) программ дополнительного образования | ед. | 1 | 0 | 57 | 38 | 95 | Показатель выполнен
8 | Количество реализуемых дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме с использование образовательных организаций всех типов, в том числе профессиональных и организаций высшего образования, а также научных, организаций спорта, культуры, общественных организаций и предприятий реального сектора экономики | ед. | 1 | 0 | 9 | 0 | 900 | Показатель выполнен
9 | Количество разработанныхи внедренных дистанционных курсов дополнительного образования детей | не менее одной по каждой направленности (за исключением физкультурно-спортивной) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | В стадии разработки
10 | Доля организаций (за исключением дошкольных образовательных организаций), принявших участие в инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов, в том числе образовательных организаций различного типа, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации образовательных программ | Муниципальные образовательные организации - 100%; Муниципальные организации культуры и спорта - 80%; Частные образовательные организации и организации реального сектора экономики-по заявлению | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | Показатель выполнен
11 | Переподготовка (повышение квалификации) отдельных групп сотрудников муниципальных опорных центров, ведущих образовательных организаций по программам (курсам, модулям), разработанным в рамках реализации мероприятия по формированию современной системы сопровождения, развития и совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного образования детей | % | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | Показатель выполнен
12 | Доля детей из числа обучающихся общеобразовательных организаций, принявших участие в открытых онлайн уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию | % | 20 | 0 | 16 | 4 | 20 | Показатель выполнен
13 | Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта "Билет в будущее" | % | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Недостаточное информирование о данном целевом показателе | Проведение онлайн-конференций, обучающих семинаров, вебинаров. Методические рекомендации по внедрению федерального проекта.
14 | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий | % | 34 | 0 | 7 | 27 | 34 | Показатель выполнен
15 | Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях Республики Карелия, расположенных в сельской местности | [6 empty] | Ремонт спортзалов в МКОУ СОШ д. Авдеево (1,5 млн. руб.), МКОУ ООШ д. Куганаволок (1,5 млн.руб.)
15.1 | Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых отремонтированы спортивные залы | ед. | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | Показатель выполнен
15.2 | Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (среднее общее образование), в общем количестве обучающихся, за исключением дошкольного образования | % | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | Показатель выполнен
15.3 | Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (начальное общее образование), в общем количестве обучающихся, за исключением дошкольного образования | % | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | Показатель выполнен
15.4 | Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (основное общее образование), в общем количестве обучающихся, за исключением дошкольного образования | % | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | Показатель выполнен
5* | Доля субъектов Российской Федерации, в которых ликвидировано обучение в 3-ю смену, процент | да/нет
Цифровая образовательная среда
Методика расчета целевых показателей регионального проекта, номер п/п:
1
2
3
4
5
* Показатель заполняеться следующими субъектами Российской Федерации: Чеченская Республика , Республика Дагестан, Республика Бурятия, Республика Ингушетия
1 | Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Республики Карелия | ед. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Внедрена целевая модель ЦОС в МКОУ ООШ №2 г. Пудожа
2 | Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательных профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения) с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам | % | не менее 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | Показатель выполнен | Недостаточное информирование о данном целевом показателе | Проведение онлайн-конференций, обучающих семинаров, вебинаров. Методические рекомендации по внедрению федерального проекта.
3 | Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций | % | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | Показатель выполнен |  | Проведение онлайн-конференций, обучающих семинаров, вебинаров. Методические рекомендации по внедрению федерального проекта.
4 | Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам | % | не менее 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | Показатель выполнен | Недостаточное информирование о данном целевом показателе | Проведение онлайн-конференций, обучающих семинаров, вебинаров. Методические рекомендации по внедрению федерального проекта.
5 | Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования. | процент | не менее 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | Показатель выполнен |  | Продолжается регистрация и обучение на курсах повышения квалификации, работа с КИРО
6 | Образовательные организации, расположенные на территории Республики Карелия, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов | % | не менее 20 |  | 0 | 20 | 20 | Показатель выполнен | Недостаточное информирование о данном целевом показателе | Проведение онлайн-конференций, обучающих семинаров, вебинаров. Методические рекомендации по внедрению федерального проекта.
7 | Работники, привлекаемые к образовательной деятельности, прошли повышение квалификации с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения | чел. |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 31 человек зарегистрировался на платформе и проходит обучение |  | Продолжается регистрация и обучение на курсах повышения квалификации
8 | Общеобразовательные организации, расположенные на территории Республики Карелия, в которых в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии | человек/% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель установлен с 2020 года
Современная школа
№ п/п | Наименование результата* | Единица измерения (по ОКЕЙ) | Значение по первому кварталу | Плановое значение на конец года |  |  |  | Комментарий
"Современная школа"
1 | Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места , в т.ч. детских технопарков "Кванториум" | да/нет
2 | Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам | кол. школ
3 | Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | кол. центров
4 | Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | мест
5 | Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации | мест
6 | Обеспечение устойчивого развития сельских территорий | мест
7 | Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа | объект
8 | Во всех субъектах Российской Федерации для учителей предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики | да/нет
9 | В Российской Федерации ликвидировано обучение в 3-ю смену | мест
10 | Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех субъектов Российской Федерации | докум.
11 | Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества | %
12 | Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме | %
13 | Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации | %
14 | Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников") | мест
* Субъектами Российской Федерации заполняются значения результатов, указанных в неденежном соглашении
1 | Доля муниципальны организаций, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей. Количество муниципальных организаций, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей | процент Указать значения показателей по годам с учетом достижения показателя к 2024 году - 100% ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель утвержден с 2021 года
2 | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц, нарастающим итогом к 2018 году | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель утвержден с 2021 года
3 | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естственнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек, нарастающим итогом к 2018 году | тыс. человек | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 |  | Недостаточное информирование о данном целевом показателе | Проведение онлайн-конференций, обучающих семинаров, вебинаров. Методические рекомендации по внедрению федерального проекта.
4 | Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, человек нарастающим итогом к 2018 году |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель не утвержден
Поддержка семей, имеющих детей
1 | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций, нарастающим итогом с 2019 года | ед. | 1122 | 0 | 977 | 145 | 1122 | Показатель выполнен
Учитель будущего
1 | Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель утвержден с 2020 года
2 | Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель утвержден с 2020 года
Социальная активность
1 | Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования | чел. | 410 | 0 | 272 | 1144 | 279.0244 | Показатель выполнен. 1144 чел. - количество учащихся, посещающих кружки и секции на базе ОУ на 01.01.2020г.
2 | Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность | % | 14 | 0 | 3.6 | 10.8 | 102.8571 | Показатель выполнен. В сумме за 2019 год он составляет 14,4%
3 | Доля молодежи задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в муниципальном районе | % | 30 | 0 | 23 | 45.7 | 229 | Показатель выполнен. В сумме за 2019 год он составляет 68,7%
Национальный проект "Демография"
Содействие занятости женщин –создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет
1 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Риски отклонения от планового показателя отсутствуют.
2 | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход | кол-во человек | 178 | 118 | 175 | 188 | 105.6 | Риски отклонения от планового показателя отсутствуют.
Спорт-норма жизни
1 | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 86.8 | 0 | 0 | 86.8 | 100 | Показатель выполнен
2 | Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года, мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 45.6 | 0 | 0 | 45.6 | 100 | Показатель выполнен
3 | Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 11.1 | 0 | 0 | 11.1 | 100 | Показатель выполнен
4 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%) | % | 77.9 | 0 | 0 | 78 | 100.1284 | Показатель выполнен

## ФП"Молодые профессионалы" (hidden)
№ п/п | Статус | Наименование целей и показателей | Единица измерения (по ОКЕЙ) | Фактическое значение за предыдущей год | Значения по кварталам |  |  |  | Плановое значение на конец года должно быть равно значению указанному в неденежном соглашении | Процент достижения | Комментарий
[5 empty] | I | II | III | IV
"Молодые профессионалы"
Цель: Модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ в 100% профессиональных образовательных организациях к 2024 году. Обеспечение к 2024 году вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по присутствию образовательных организаций высшего образования в топ-500 глобальных рейтингов университетов путём оказания государственной поддержки образовательным организациям высшего образования
1. |  | Внедрена итоговая аттестация в форме демонстрационного экзамена в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования:
1.1. |  | Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена, процент | %
1.2. |  | Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена, процент | %
2 |  | Число центров опережающей профессиональной подготовки, накопительным итогом, единиц | ед.
3 |  | Число мастерских, оснащенных современной материально- технической базой по одной из компетенций, накопительным итогом, единиц | ед.
Методика расчета целевых показателей регионального проекта, номер п/п:
1.1.
где:
Zi – число организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, в i-ом субъекте Российской Федерации, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена
Z – общее число организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования,
Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории /наименование субъекта Российской Федерации/
1.2.
где:
Zi – число обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, в i-ом субъекте Российской Федерации, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена
Z – общее число обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования,
Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории /наименование субъекта Российской Федерации/
2
где:
Xi – число созданных и функционирующих центров опережающей профессиональной подготовки
3
где:
Xi – число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, в i-ом муниципальном образовании субъекта Российской Федерации
Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории /наименование субъекта Российской Федерации/
№ п/п | Статус | Наименование результата* | Единица измерения (по ОКЕЙ) | Значение по первому кварталу |  | Плановое значение на конец года |  |  | Процент достижения |  | Комментарий
"Молодые профессионалы"
1 |  | Создано 100 центров опережающей профессиональной подготовки | ед.
2 |  | Во всех субъектах Российской Федерации внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев | да/нет
3 |  | Не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, вовлечены в различные формы наставничества | %
4 |  | Не менее 35 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 10 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс | чел.
* Субъектами Российской Федерации заполняются значения результатов, указанных в неденежном соглашении