# Республика Карелия

# Администрация  Пудожского муниципального района

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.09.2017 г.                     №  407 -П

г.Пудож

О подготовке проекта генерального плана Куганаволокского сельского поселения

Пудожского муниципального района

В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  Пудожского муниципального района,  администрация Пудожского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Приступить к подготовке проекта генерального плана Куганаволокского сельского поселения Пудожского муниципального района (далее — Проект).

- Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке Проекта.

- Разместить настоящее постановление на сайте администрации Пудожского муниципального района, а также в газете «Пудожский вестник».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел архитектуры, градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации Пудожского муниципального района.

- Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

#### Глава администрация Пудожского

#### муниципального района                                                                                В.Н. Ересов

Приложение № 1

к постановлению администрации

Пудожского муниципального района

от 13.09.2017 г. № 407-П

ПЛАН

мероприятий по подготовке Проекта

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка Проекта | сентябрь 2017 года |
| 2 | Направление Проекта на согласование в уполномоченные органы в соответствии со статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, посредством размещения его в федеральной государственной информационной системы территориального планирования (ФГИС ТП) | сентябрь 2017 года |
| 3 | Согласование Проекта с уполномоченными органами, установленными статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации | октябрь-декабрь 2017 года (в трехмесячный срок со дня поступления в эти органы уведомления об обеспечении доступа к Проекту и материалам по его обоснованию в ФГИС ТП) |
| 4 | Подготовка постановления Главы Пудожского муниципального района о проведении публичных слушаний. Публикация Проекта и данного постановления в печатных средствах массовой информации, установленных для официального опубликования муниципальных правовых актов Пудожского муниципального района (далее - СМИ); размещение на официальном сайте Пудожского муниципального района, оповещение жителей муниципального образования о времени и месте их проведения. | октябрь 2017 года |
| 5 | Проведение публичных слушаний по Проекту в соответствии со статьей 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Публикация заключения о результатах публичных слушаний по Проекту в СМИ и размещение на официальном сайте Пудожского муниципального района заключения о результатах публичных слушаний по Проекту) в Совет Пудожского муниципального района или об отклонении Проекта и направлении его на доработку | декабрь 2017 года (не может быть менее одного месяца и более трех месяцев с момента оповещения жителей о времени и месте проведения публичных слушаний по Проекту до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний; результаты публичных слушаний должны быть опубликованы не позднее чем через 7 дней после проведения публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений) |

| 6 | Принятие Главой администрации Пудожского муниципального района с учетом заключений о результатах публичных слушаний постановления о согласии с Проектом и направлении его (с приложением протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний по Проекту) в Совет Пудожского муниципального района или об отклонении Проекта и направлении его на доработку | декабрь 2017 года |
| --- | --- | --- |
| 7 | Принятие Советом Пудожского муниципального района с учетом протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний по Проекту постановления об утверждении Проекта или об отклонении Проекта и направлении его Главе администрации Пудожского муниципального района на доработку | декабрь2017 года |

Приложение к Постановлению

администрации Пудожского

муниципального района  РК

№         - П от             2017 года.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА

О подготовке проекта генерального плана Куганаволокского сельского поселения Пудожского муниципального района

Согласовали:

Юридический отдел

Зам. главы администрации                                                                          Холунина Н.А.

Исполнитель:

Начальник отдела архитектуры, градостроительства,

имущественных и земельных отношений                                                   Костромина М.В.

Тел: 5-13-49