- Республика Карелия

- Администрация  Пудожского муниципального района

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2017 г.                     № 718 -П

г.Пудож

О внесении изменений в Постановление администрации Пудожского муниципального района от 13.09.2017г. № 407-П «О подготовке проекта генерального плана Куганаволокского сельского поселения Пудожского

муниципального района»

Руководствуясь  Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ “Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации”, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Пудожского муниципального района,  администрация Пудожского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в Приложение №1 к постановлению администрации Пудожского муниципального района от 13.09.2017г. № 407-П «О подготовке проекта генерального плана Куганаволокского сельского поселения Пудожского муниципального района», изложив его  в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

#### Глава администрации Пудожского

#### муниципального района                                                                                В.Н. Ересов

Приложение

к постановлению администрации

Пудожского муниципального района

от 29.12.2017 г. № 718-П

ПЛАН

мероприятий по подготовке Проекта

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка Проекта | сентябрь 2017 года |
| 2 | Направление Проекта на согласование в уполномоченные органы в соответствии со статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, посредством размещения его в федеральной государственной информационной системы территориального планирования (ФГИС ТП) | сентябрь 2017 года |
| 3 | Согласование Проекта с уполномоченными органами, установленными статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации | октябрь-декабрь 2017 года (в трехмесячный срок со дня поступления в эти органы уведомления об обеспечении доступа к Проекту и материалам по его обоснованию в ФГИС ТП) |
| 4 | Подготовка постановления Главы Пудожского муниципального района о проведении публичных слушаний. Публикация Проекта и данного постановления в печатных средствах массовой информации, установленных для официального опубликования муниципальных правовых актов Пудожского муниципального района (далее - СМИ); размещение на официальном сайте Пудожского муниципального района, оповещение жителей муниципального образования о времени и месте их проведения. | октябрь 2017 года |
| 5 | Проведение публичных слушаний по Проекту в соответствии со статьей 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Публикация заключения о результатах публичных слушаний по Проекту в СМИ и размещение на официальном сайте Пудожского муниципального района заключения о результатах публичных слушаний по Проекту) в Совет Пудожского муниципального района или об отклонении Проекта и направлении его на доработку | декабрь 2017 года (не может быть менее одного месяца и более трех месяцев с момента оповещения жителей о времени и месте проведения публичных слушаний по Проекту до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний; результаты публичных слушаний должны быть опубликованы не позднее чем через 7 дней после проведения публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений) |
| 6 | Рассмотрение проекта Генерального плана Куганаволокского сельского поселения Советом Пудожского муниципального района и его утверждение | февраль 2018 года |