РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

ПУДОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОБОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

186161, РК, Пудожский район, п. Красноборский, ул. Центральная, д. 1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 октября  2020 г.                                                                                           № 44

Об  утверждении Плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг МКУК «Красноборский дом культуры

В соответствии результатами оценки качества условий оказания услуг МКУК «Красноборский ДК»,  администрация Красноборского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг «Красноборским домом культуры» на 2020 – 2022 годы  (прилагается).

2. Директору МКУК «Красноборский ДК» Рысковой С.В. своевременно выполнять основные мероприятия.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Красноборского

сельского  поселения:                                                                        А.В.Зубов

- Ознакомлена:                                                                                 С.В.Рыскова

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением администрации Красноборского сельского

поселения №44 от 22.10.2020г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг

МКУК «Красноборский дом культуры» на 2020-2022 годы

| № | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием ФИО и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| - Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Оборудование помещений дома культуры с учетов доступности для инвалидов | Обеспечение необходимым оборудованием и услугами в соответствии с требуемыми нормами в рамках программы Доступная среда. Возможность оснащения учреждения креслами-колясками, проведение ремонта и замены мебель. Сделать санитарно-гигиеническую комнату доступной для инвалидов. | 2020-2022г. | Рыскова Светлана Владимировна, директор МКУК «Красноборский ДК» |  |  |
| - Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Удовлетворенность условиями оказания услуг | Улучшение навигации, оптимизации графика работы, расширение количества секций | 2020-2022г. | Рыскова Светлана Владимировна, директор МКУК «Красноборский ДК» |  |  |
| - Комфортность оказания услуг |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение в доме культуры комфортных условий пребывания | Оборудование закрытых мест для переодевания детей, приходящих в кружки, питьевой водой | 2020г. | Рыскова Светлана Владимировна, директор МКУК «Красноборский ДК» |  |  |
| - Качество условий оказываемых услуг |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | В части увеличения количества условий оказания услуг | Увеличение количества секций, кружков | 2020-2022гг. | Рыскова Светлана Владимировна, директор МКУК «Красноборский ДК» |  |  |
| - Открытость и доступность информации об организации культуры |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Информация об учреждении на общедоступных информационных ресурсах | Добавление информации об учреждении на стендах, сайте района в разделе «Поселения», размещение формы обратной связи | 2020-2022гг. | Рыскова Светлана Владимировна, директор МКУК «Красноборский ДК» |  |  |