**Протокол заседания № 6**

**Общественной комиссии по обеспечению реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Пудожского городского поселения Пудожского муниципального района**

**г. Пудож 25 июня 2021 года**

**Председательствующий:** Ладыгин Андрей Владимирович – Глава Пудожского муниципального района - глава администрации Пудожского муниципального района

**Члены комиссии:**

Дроздовская Мария Олеговна – главный специалист администрации Пудожского муниципального района

Куриленко Александр Михайлович – заместитель начальника полиции по охране общественного порядка

Легостов Виктор Георгиевич – начальник отдела мобилизационной работы, территориальной безопасности, гражданской обороны администрации Пудожского муниципального района

Ефремова Наталья Андреевна –главный редактор газеты «Пудожский вестник»

Онискевич Елена Борисовна – руководитель исполкома Пудожского местного отделения ВПП «Единая Россия»

Попов Александр Юрьевич – заместитель начальника ОНД И ПР Медвежьегорского и Пудожского районов УНД И ПР МЧС России по РК

Титков Ярослав Алексеевич – государственный инспектор отделения ГИБДД ОМВД России по Пудожскому району

Рахманов Алексей Валентинович – учредитель предприятия ООО «ЛХМ» депутат Законодательного собрания Республики Карелия

Неймеровец Александр Иванович – член РШ ОНФ в Карелии сотрудник ГБУЗ «Пудожская ЦРБ»

**Повестка дня:**

1. **О реализации муниципальной программы формирования современной городской среды на территории Пудожского городского поселения.**

Ладыгин А.В. открыл рабочее совещание, озвучив повестку дня, и сообщив, что в рамках реализации федерального проекта на территории Пудожского городского поселения в 2021 году планируется реализовать 5 мероприятий по благоустройству территории, из них 3 мероприятия по благоустройству дворовых территорий и 2 мероприятия по благоустройству общественных территорий. Всего на реализацию мероприятий планируется направить 6 455 877,00 рублей

средства федерального бюджета – 6 029 542,40 рублей;

средства бюджета Республики Карелия – 60 907,60 рублей;

средства бюджета Пудожского городского поселения – 365 427,00 рублей.

По состоянию на 25 июня 2021 года денежные средства законтрактованы в полном объеме, заключено 4 муниципальных контракта.

На благоустройство дворовых территорий заключен муниципальный контракт от 28 декабря 2020 года № 124-аэф20 на сумму 1 770 049,22 рубля. Срок выполнения работ до 01 сентября 2021 года. По состоянию на 22 июня 2021 года работы не начаты, по информации подрядной организации начало работ запланировано на первую половину июля.

Аллея по ул. Ленина от д. № 43 до . № 65. На благоустройство территории заключено 3 муниципальных контракта:

муниципальный контракт № 123аэф-20 от 28 декабря 2020 года на сумму 146 397,63 рублей (обеспечение освещения). Подрядчик ИП Гузенко О.Б. Работы завершены, оплата будет произведена после завершения работ на сквере по ул. Карла Маркса, так как по условиям муниципального контракта частичная оплата не предусмотрена.

муниципальный контракт № 1аэф-21 от 12 февраля 2021 года на сумму 429 007,40 рублей. Подрядчик ООО «УК Гарант». Работы ведутся, произведена закупка необходимых материалов и оборудования.

муниципальный контракт № 9аэф-21 от 3 марта 2021 года, подрядчик ООО «УК Гарант». Сумма 911 507,43 рубля (обустройство дренажной канавы). Работы завершены и оплачены.

Сквер по ул. Карла Маркса в районе д. 69 – 3 этап. На благоустройство территории заключен муниципальный контракт № 123аэф-20 от 28 декабря 2020 года на сумму 3 198 915,32 рубля. Подрядчик ИП Гузенко О.Б. Срок выполнения работ до 01 сентября 2021 года. Работы ведутся, завезены материалы, произведена разборка старого покрытия.

Решение:

1. Принять к сведению информацию о реализации муниципальной программы формирования современной городской среды на территории Пудожского городского поселения.

2. Продолжить работу по благоустройству территории в рамках федерального проекта.

Председательствующий: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Ладыгин

Секретарь \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.О. Дроздовская