Республика Карелия

Администрация Пудожского  муниципального района

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от           20.07.2011 г.         №.    472 - П

г. Пудож

Об утверждении  Комплекса мер

по модернизации общего образования

в Пудожском муниципальном районе

в 2011 году

В соответствии с постановлением Правительства Республики Карелия от 8 июля 2011 года № 163-П «О финансовом обеспечении модернизации региональной системы общего образования в 2011 году»  администрация Пудожского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Комплекс мер по модернизации общего образования в Пудожском муниципальном районе согласно Приложению № 1.

2. Определить координатором реализации Комплекса мер по модернизации общего образования в Пудожском муниципальном районе в 2011 году  отдел по образованию, молодежной политике и физической культуре администрации Пудожского муниципального района (начальник Семенюк Ю.Н.)

3. Постановление подлежит официальному опубликованию в районной газете «Пудожский Вестник» и размещению на сайте администрации Пудожского муниципального района.

4. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации

Пудожского муниципального района                                                                 Л.В.Данченко

Исп. Позняк Н.Г.

5-31-62

рассылка:

2-дело

1-отдел по образованию

1-ИМЦ г. Пудожа

17-ОУ

Утверждено  Постановлением администрации

Пудожского муниципального района № 472-П от 20.07.2011 г.

Комплекс мер по модернизации общего образования

в Пудожском муниципальном районе

| № п/п | Мероприятие | Срок выполнения | Ответственные исполнители | Вид документы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 год |  |  |  |
| 1 | - Создание рабочей группы по модернизации общего образования Пудожского муниципального района | май | Администрация Пудожского муниципального района | Распоряжение администрации |
| 2 | Разработка муниципального плана комплексной модернизации общего образования в Пудожском муниципальном районе. Создание детальных планов изменений школьной сети, развития базовых/магнитных школ и филиалов на 2012 и 2013 г. | май | Отдел по образованию, молодежной политике и физической культуре | Решение рабочей группы |
| 3 | Проведение общественных экспертиз муниципального плана модернизации общего образования в Пудожском муниципальном районе | май, 1-10 июня | Отдел по образованию, молодежной политике и физической культуре | Протокол проведения публичной защиты |
| 4 | Утверждение плана комплексной модернизации общего образования в Пудожском муниципальном районе | июнь | Администрация Пудожского муниципального района | план |
| 5 | Уведомление педагогических работников об изменениях оплаты труда в условиях совершенствования НСОТ | июнь | Отдел по образованию, молодежной политике и физической культуре администрации Руководители ОУ | Уведомления, проекты дополнений к трудовым соглашениям, коллективным договорам |
| 6 | Проведения текущего ремонта с целью развития школьной инфраструктуры и выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, а также подготовки помещений для установки нового оборудования | июнь-август | Отдел по образованию, молодежной политике и физической культуре администрации Руководители ОУ | План принятия ОУ к новому учебному году |
| 7 | Разработка Комплекса мер по модернизации муниципальной системы общего образования на 2011 год. | июль | Отдел по образованию, молодежной политике и физической культуре |  |
| 8 | Утверждение Комплекса мер по модернизации муниципальной системы общего образования на 2011 год. | июль | Администрация Пудожского муниципального района | Комплекс мер по модернизации общего образования в Пудожском муниципальном районе |
| 9 | Заключение Соглашения о взаимодействии между Министерством образования Республики Карелия и администрацией района по реализации комплекса мер направленных на модернизацию муниципальной системы общего образования в 2011 году, включая приложение плана-графика повышения фонда оплаты труда учителей. | август | Администрация Пудожского муниципального района | Соглашение о взаимодействии между Министерством образования Республики Карелия и администрацией района по реализации комплекса мер направленных на модернизацию муниципальной системы общего образования в 2011 году, включая приложение плана-графика повышения фонда оплаты труда учителей. |
| 10 | Опубликование в сети Интернет Комплекса мер по модернизации муниципальной системы общего образования на 2011 год и Плана комплексной модернизации общего образования. | август | Администрация Пудожского муниципального района | Публикация на сайте администрации Пудожского муниципального района |
| 11 | Корректировка технических заданий | июль | Администрация Пудожского муниципального района |  |
| 12 | Обучение школьных и муниципальных операторов специалистов по мониторингу | сентябрь | Министерство образования Республики Карелия ИМЦ г. Пудожа | Программа обучения |
| 13 | Обсуждение основных положений комплекса мер по модернизации на августовском педагогическом совещании (наряду с интегрированных законопроектом "Об образовании в Российской Федерации") | август | Отдел по образованию, молодежной политике и физической культуре | План обсуждений |
| 14 | Подписание дополнений к трудовым соглашениям, обсуждение и принятие изменений в коллективные договора; Проведение тарификации учителей по новым правилам | до 1 сентября | Отдел по образованию, молодежной политике и физической культуре Руководители ОУ, отраслевой профсоюз | План проведения |
| 15 | Мониторинг эффективности увеличения пропускной способности интернет-сетей ОУ и программного обеспечения под задачи внедрения дистанционного обучения | сентябрь | ИМЦ г. Пудожа | доклад об эффективности увеличения пропускной способности и обновления программного обеспечения и технических средств для дистанционного обучения в ОУ |
| 16 | Проведение семинаров для молодых учителей, пришедших в школы | октябрь | Отдел по образованию, молодежной политике и физической культуре ИМЦ г. Пудожа | Программы семинаров |
| 17 | Разработка школьных и муниципальной программ повышения энергосбережения на новый финансовый год | октябрь | Администрация Пудожского муниципального района Руководители ОУ | Программы повышения энергосбережения |
| 18 | Курсы повышения квалификации учителей начальной школы и руководителей общеобразовательных учреждений, согласно утвержденному графику повышения квалификации на 2011 год | сентябрь-октябрь | ИМЦ г. Пудожа | Программы повышения квалификации График повышения квалификации на 2011 год |
| 19 | Проведение контрольных семинаров со школьными и муниципальными операторами по мониторингу | октябрь | Отдел по образованию, молодежной политике и физической культуре ИМЦ г. Пудожа | Программы семинаров |
| 20 | Обучение учителей использованию современных образовательных технологий, в то числе технологий дистанционного обучения | сентябрь - ноябрь | Отдел по образованию, молодежной политике и физической культуре ИМЦ г. Пудожа | План обучения |
| 21 | Комплексная оценка реализации проекта на региональном уровне | декабрь | Отдел по образованию, молодежной политике и физической культуре | Отчет об оценке на Коллегии Министерства образования РК |
| 22 | Подготовка и представление в Министерство образования Республики Карелия муниципальных отчётов по реализации проекта за 2011 год. Публичный отчет администрации Пудожского муниципального района о результатах повышения заработной платы | Ежеквартально до 10 числа змесяца. следующего за отчетным | Администрация Пудожского муниципального района | Отчет о реализации проекта за 2011 год |
| 23 | Публичный отчет директора образовательного учреждения о повышении заработной платы и мерах модернизации | С сентября ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным | Руководители образовательных учреждений | Отчеты о реализации проекта за 2011 год |