Республика Карелия

Совет Пудожского муниципального района

XХ сессия II созыва

РЕШЕНИЕ №  197

От  28 мая   2012 года

«Об утверждении итогов реализации

«Программы социально-экономического

развития Пудожского муниципального

района на 2007 - 2011г.г.».

В соответствии с пунктом 4 статьи 22 Устава Пудожского муниципального района Совет  Пудожского муниципального района

РЕШИЛ:

- Утвердить итоги реализации «Программы социально-экономического развития Пудожского муниципального района на 2007 - 2011г.г.» (Приложение №1).

- Рекомендовать администрации Пудожского муниципального района создать рабочую группу по разработке Программы социально-экономического развития Пудожского муниципального района на очередной период.

- Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в газете «Пудожский вестник».

Исполняющая обязанности  Главы Пудожского

муниципального района                                                                      Л.В.Данченко

Приложение №1

к Решению XХ Сессии II созыва

Совета Пудожского муниципального района

№ 197   от   28 мая 2012 года

Итоги реализации «Программы социально-экономического развития

Пудожского муниципального района на 2007-2011г.г.»

«Программа социально-экономического развития Пудожского муниципального района  на  2007-2011 годы», поддержанная Правительством Республики Карелия, действовала на территории района пять лет,  и  её развитие   проходило одновременно с реализацией федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципов организации местного самоуправления в РФ», с реализацией  национальных приоритетных проектов.

Главной  целью Программы являлось  достижение  экономической и социальной стабилизации, создание условий для долговременного экономического и социального развития.

Программа первоначально была ориентирована на лесопромышленный комплекс (планировался переход на сортиментную технологию заготовки древесины), но в связи с мировым экономическим кризисом, когда именно предприятия лесопромышленного комплекса испытывают наибольшие экономические трудности, возникла необходимость перенести акценты на эффективное использование земель района, туризма и другие отрасли экономики.

Из запланированных на  2007- 2011 год  189 мероприятий полностью выполнено 163 мероприятия Программы, не выполнено – 26.

- вложено инвестиций 1159,01 млн.руб. (121,4% к плану).

- создано 467 новых рабочих мест (в промышленности – 75, в сельском хозяйстве – 3, в туризме – 18, в системе жизнеобеспечения - 202,  в социальной сфере – 5, в малом и среднем бизнесе – 164).

Объем финансирования мероприятий

Программы социально-экономического развития

Пудожского муниципального района 2007-2011 годы за период 2007 - 2011 год

| Источники финансиро-вания | Фактические показатели |  |  |  |  |  | Доля в общем объеме, % | план на 2007-2011г. | % освое-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | ИТОГО |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 20,982 | 20,35 | 44,163 | 47,69 | 16,412 | 149,597 | 12,9 | 117,231 | 127,6 |
| Бюджет Республики Карелия | 22,6433 | 27,8596 | 17,2444 | 11,937 | 60,775 | 140,4593 | 12,2 | 88,9114 | 160 |
| Бюджет Пудожского района | 2,605 | 16,671 | 3,988 | 3,943 | 16,113 | 43,32 | 3,7 | 63,2088 | 68,5 |
| Собственные средства предприятий | 198,372 | 181,035 | 168,8691 | 171,302 | 103,557 | 823,1351 | 71 | 682,5966 | 120,6 |
| Заемные средства | 0,8 | 1,1 | 0,6 |  | - | 2,5 | 0,2 | 3,15 | 79,4 |
| ИТОГО | 245,4023 | 247,016 | 234,8645 | 234,872 | 196,857 | 1159,0114 | 100 | 955,0978 | 121,4 |

1. Направление «Развитие промышленности»

За период 2007 - 2011 год объем инвестиций предприятий лесопромышленного и  горнопромышленного комплекса в основной капитал составил 675,096 млн. рублей при плане 559,195 млн. рублей (120,7%).

Из запланированных на 2007-2011 год 9 мероприятий выполнено 8.

За период 2007 - 2011 год в промышленности создано 75 новых рабочих мест.

| Источники финансиро-вания | Фактические показатели |  |  |  |  |  |  | Доля в общем объеме, % | план на 2007-2011г. | % освое-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 год | 2008 год | 2009 год |  | 2010 год | 2011 год | ИТОГО |  |  |  |
| Собственные средства предприятий | 177,759 | 143,192 | 151,429 | 126,702 |  | 76,014 | 675,096 | 100 | 559,195 | 120,7 |
| ИТОГО | 177,759 | 143,192 | 151,429 | 126,702 |  | 76,014 | 675,096 | 100 | 559,195 | 120,7 |

2. Направление «Развитие сельского хозяйства»

Инвестиций в основной капитал по направлению «развитие сельского хозяйства» в 2007 - 2011г. направлено 10,542 млн. рублей при плане 14,432 млн. рублей (73%).

Из запланированных на 2007-2011 год 14 мероприятий по направлению «развитие сельского хозяйства»  выполнено 10.

За период 2007 - 2011 год в сельском хозяйстве создано 3 новых рабочих мест.

| Источники финансиро-вания | Фактические показатели |  |  |  |  |  |  | Доля в общем объеме, % | план на 2007-2011г. | % освое-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 год | 2008 год | 2009 год |  | 2010 год | 2011 год | ИТОГО |  |  |  |
| Собственные средства предприятий | 3,755 | 2,167 | - | 2,12 |  | - | 8,042 | 76,3 | 11,282 | 71,3 |
| Заемные средства | 0,8 | 1,1 | 0,6 | - |  | - | 2,5 | 23,7 | 3,15 | 79,4 |
| ИТОГО | 4,555 | 3,267 | 0,6 | 2,12 |  | - | 10,542 | 100 | 14,432 | 73 |

3. Направление «Развитие туризма»

Инвестиции в основной капитал по направлению «развитие туризма» в 2007-2011г. составили 0,47 млн.руб. при плане 28,47 млн.руб. (1,7%).

Из запланированных на 2007-2011 год 9 мероприятий по направлению «развитие туризма»  выполнено 9. За период 2007 - 2011 год в туризме создано 18 новых рабочих мест.

| Источники финансиро-вания | Фактические показатели |  |  |  |  |  |  | Доля в общем объеме, % | план на 2007-2011г. | % освое-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 год | 2008 год | 2009 год |  | 2010 год | 2011 год | ИТОГО |  |  |  |
| Бюджет Республики Карелия | 0,3 | 0,08 | - | - |  | - | 0,34 | 72,3 | 0,34 | 100 |
| Бюджет Пудожского района | 0,04 | 0,05 | - | - |  | - | 0,13 | 27,7 | 0,13 | 100 |
| Собственные средства предприятий | - | - | - | - |  | - | - | - | 28 | - |
| ИТОГО | 0,34 | 0,13 | - | - |  | - | 0,47 | 100 | 28,47 | 1,7 |

4. Направление «Развитие малого и среднего бизнеса»

Инвестиций в основной капитал по направлению «развитие малого и среднего бизнеса» в период 2007 - 2011г. не было.

Из запланированных на 2007-2011г. 10 мероприятий по направлению «развитие малого и среднего бизнеса»  выполнено 8.  Создано 164 новое рабочее место - предприниматели (по программе самозанятости населения).

5. Направление «Развитие системы жизнеобеспечения»

В развитие системы жизнеобеспечения района направлено 247,94 млн.руб. при плане 163,22 млн.руб. (151,9%).

Из запланированных на 2007-2011г. 62 мероприятий по направлению «развитие системы жизнеобеспечения»  выполнено 54 . Создано 202 новых рабочих мест.

| Источники финансиро-вания | Фактические показатели |  |  |  |  |  |  | Доля в общем объеме, % | план на 2007-2011г. | % освое-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 год | 2008 год | 2009 год |  | 2010 год | 2011 год | ИТОГО |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 2,737 | - | 2,216 | 24,04 |  | 16,253 | 45,246 | 18,3 | 25,513 | 177,3 |
| Бюджет Республики Карелия | 14,1543 | 19,3726 | 8,2914 | 10,31 |  | 7,062 | 59,1903 | 23,9 | 50,4759 | 117,3 |
| Бюджет Пудожского района | 1,456 | 0,58 | 0,746 | 2,215 |  | 1,661 | 6,658 | 2,6 | 5,763 | 115,5 |
| Собственные средства предприятий | 16,484 | 35,676 | 16,7188 | 41,716 |  | 26,255 | 136,8498 | 55,2 | 81,466 | 168 |
| ИТОГО | 34,8313 | 55,6286 | 27,9722 | 78,281 |  | 51,231 | 247,9441 | 100 | 163,2179 | 151,9 |

7. Направление «Социальное развитие района».

В социальное развитие района за 2007-2011г. направлено инвестиций из федерального, республиканского и местного бюджетов  в сумме 224,9593 млн.руб. при плане 189,7829 млн.руб. (118,5%).

Из запланированных на 2007- 2011 год 85 мероприятий по направлению «социальное развитие района»  выполнено 74.

За 2007-2011г. создано 5 новых дополнительных рабочих мест.

| Источники финансиро-вания | Фактические показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля в общем объеме, % | план на 2007-2011г. | % освое-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 год |  | 2008 год | 2009 год |  | 2010 год |  | 2011 год |  | ИТОГО |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 18,245 | 20,35 |  | 41,947 | 23,65 |  | 0,159 |  | 104,351 |  | 46,4 | 91,718 | 113,8 |
| Бюджет Республики Карелия | 8,189 | 8,407 |  | 8,953 | 1,627 |  | 53,713 |  | 80,889 |  | 35,9 | 38,0955 | 212,3 |
| Бюджет Пудожского района | 1,109 | 16,041 |  | 3,242 | 1,728 |  | 14,452 |  | 36,572 |  | 16,3 | 57,3158 | 63,8 |
| Собственные средства предприятий | 0,374 |  |  | 0,7213 | 0,764 |  | 1,288 |  | 3,1473 |  | 1,4 | 2,6536 | 118,6 |
| ИТОГО | 27,917 | 44,798 |  | 54,8633 | 27,769 |  | 69,612 |  | 224,9593 |  | 100 | 189,7829 | 118,5 |