Утверждаю: __________

Зам. Главы администрации Пудожского

муниципального района – руководитель

управления по экономике и финансам

Е.Н.Вартиайнен

Сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Пудожского городского поселения за 2020 год

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Пудожского городского поселения проведена управлением по экономике и финансам  администрации Пудожского муниципального района в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Пудожского городского поселения, утвержденного Постановлением администрации Пудожского муниципального района от 8 октября 2019 года г. № 697-П (далее – Порядок), на основании отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ за отчетный период.

- Сведения об основных результатах реализации

муниципальных программ за 2020 год.

В 2020 году в Пудожском городском поселении действовало 12 муниципальных программ (в соответствии с Перечнем муниципальных программ, утвержденным Постановлением администрации Пудожского муниципального района от 14 ноября 2019 года № 802-П).

Целью муниципальных программ является  прогнозируемое состояние в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования, планируемое к достижению посредством реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ за период реализации муниципальной программы.

При формировании и исполнении бюджета Пудожского городского поселения и на плановый период 2020 и 2021 годов доля программных направлений деятельности в общем объеме расходов составила 60,9%

Всего на реализацию муниципальных программ в 2020 году направлены бюджетные и внебюджетные средства в объеме 29,02 млн. рублей, что составляет 98,5% от плановых показателей (29,47 млн. рублей).

II. Оценка эффективности реализации муниципальных программ

(степень соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов муниципальных программ; выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией  муниципальных программ)

По итогам 2020  года  ответственные исполнители муниципальных программ осуществляли мониторинг реализации муниципальных  программ посредством сбора, анализа и оценки:

а) информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальных программ;

б) информации о достижении запланированных показателей муниципальных программ.

Оценка эффективности осуществляется по следующим направлениям (приложение №1):

а) степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач) муниципальной программы и подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы (оценка результативности) - СДЦ;

б) степень полноты использования бюджетных ассигнований к запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных ассигнований) – УФ. При расчете УФ учтены финансовые средства со всех уровней бюджета и внебюджетные средства;

в) эффективность реализации муниципальной программы - ЭП.

Расчет  эффективности реализации муниципальной программы определяется как сумма: результативности реализации муниципальной программы, полноты использования бюджетных ассигнований  и эффективности использования бюджетных ассигнований  на реализацию муниципальной программы в отчетном финансовом году.

Решение об эффективности (неэффективности)  реализации муниципальных программ  в 2020  принималось, исходя из значений критерия эффективности реализации муниципальных программ году (присвоение муниципальным программам соответствующих рангов), приведенных в таблице 1 и утвержденных Постановлением администрации Пудожского муниципального района от 8 октября 2019 года № 697-П

Таблица 1

| Уровень эффективности реализации муниципальной программы | Численное значение эффективности реализации муниципальной программы (ЭП) | Ранг |
| --- | --- | --- |
| Неэффективная | менее 0,5 | четвертый |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 | третий |
| Эффективная | 0,8 - 1 | второй |
| Высокоэффективная | более 1 | первый |

В соответствии с  приложением №1 следует, что из 12 муниципальных программ, отчеты ответственными исполнителями были представлены по 9 муниципальным программам:

а) семь муниципальных программ оцениваются как эффективные («Обеспечение первичных мер пожарной безопасности», «Развитие физической культуры и спорта  в Пудожском городском поселении» на 2019-2023 годы», «Формирование современной городской среды на территории Пудожского городского поселения», Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Пудожского городского поселения на 2019-2023 годы», «Безопасный город на период 2020-2022гг», «Развитие дорожного хозяйства на территории Пудожского городского поселения на 2020-2022гг», «Благоустройство территорий Пудожского городского поселения на 2020-2022гг»).

б) по 1 муниципальной программе эффективность оценивается как неэффективная («Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Пудожского городского поселения на 2020-2022гг»).

Отчеты не представлены по следующим муниципальным программам:

а) муниципальная программа «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Пудожского городского поселения» ответственный исполнитель – управление по ЖКХ и инфраструктуре;

б) муниципальная целевая программа «Проведение капитального ремонта жилых помещений расположенных на территории Пудожского городского поселения» ответственный исполнитель – управление по ЖКХ и инфраструктуре.

III. Предложения по оценке деятельности  ответственных исполнителей в части,

касающейся реализации муниципальных программ

Результаты оценки  эффективности реализации муниципальных программ подтверждают имеющиеся недоработки в работе  ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальных программ.

К основным факторам, которые привели к низкой оценке эффективности муниципальных программ можно отнести:

-  некачественное планирование ожидаемых значений показателей муниципальной программы;

-  неполное освоение денежных средств, заложенных на реализацию мероприятий программы.

В связи с вышеизложенным,  ответственным исполнителям (соисполнителям)  муниципальных  программ   рекомендовать неукоснительно соблюдать требования Порядка и  усилить  исполнительскую дисциплину.

В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ рекомендовать ответственным исполнителям  (соисполнителям)  всех муниципальных программ:

1).  Годовые отчеты о ходе реализации муниципальных программ (таблицы №8-11 Порядка) представлять в установленные сроки и в соответствии с п. 52, 53, 54, 56, Порядка, утвержденного Постановлением администрации Пудожского муниципального района от 8 октября 2019 года № 697-П

2). Своевременно инициировать предложения по изменению финансирования муниципальных программ, оперативно реагировать на все изменения текущей ситуации социально-экономического развития Пудожского района; внесение изменений в действующие муниципальные программы осуществлять в сроки, установленные Порядком (п.47).

3). Принимать меры по своевременному приведению объемов бюджетных ассигнований на реализацию  муниципальных  программ с бюджетными назначениями, предусмотренными в бюджете Пудожского муниципального района на среднесрочный период;

4).  Планировать и учитывать в программных мероприятиях предоставление субсидий, выделенных из республиканского и федерального бюджетов на реализацию данных программ;

5). Пересмотреть перечень мероприятий муниципальных программ на актуальность и степень эффективности реализации мероприятий, которые должны способствовать достижению целевых индикаторов и показателей;

В результате проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ 1 муниципальная программа признана не эффективной, в связи, с чем предлагается рассмотреть вопрос об изменении целевых показателей (показателей результатов) реализации Программы, т.е. более точно оценить в количественном относительном выражении степень выполнения задач и мероприятий Программы, для более корректной оценке эффективности Программы.

Информацию об эффективности муниципальных программ довести до заместителей главы администрации Пудожского муниципального района курирующих соответствующие направления деятельности в администрации

Главный специалист управления

по экономике и финансам администрации

Пудожского муниципального района                                                                 М.О. Дроздовская

Приложение №1 к Сводному докладу о ходе реализации и

оценке эффективности реализации муниципальных

программ Пудожского муниципального района за 2020 год

Сводная таблица по итогам оценки эффективности реализации муниципальных программ Пудожского муниципального района за 2020г.

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Направление реализации муниципальной программы | Основной исполнитель | Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов муниципальных программ за отчетный год (СДЦ) | Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных программ (УФ) | Эффективность реализации муницип. Программ (ЭП). Ранг эффективности программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» | Пожарная безопасность | Управление по ЖКХ и инфраструктуре | Индикатор Ед.изм план факт ремонт пожарных гидрантов ед. 1 1 СДЦ= 1 | План – 199,0 т.р. Факт – 199,0 т.р. УФ= 1 | ЭП= 1*1=1 Ранг – второй (эффективная) |
| 2. | «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Пудожского городского поселения на 2019-2023 гг.» | Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства | Управление по экономике и финансам | Индикатор Ед.изм план факт Кол-во субъектов МСП ед. 267 215 Кол-во ежегодно создаваемых рабочих мест ед. 175 28 Ко-во СМСП, которым оказана грантовая поддержка ед. 8 16 СДЦ = (0,8 + 0,16 + 2) / 3 = 0,99 | План – 4927,89250 т.р. Факт – 4927,89250 т.р. УФ = 1 | ЭП = 0,99 * 1 = 0,99 Ранг - второй (эффективная) |
| 3. | «Развитие физической культуры и спорта в Пудожском муниципальном районе» на 2019-2023 годы» | Развитие физической культуры и спорта | Управление по образованию и социально-культурной политике | Индикатор Ед.изм план факт Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий Пудожского муниципального района ед. 12 12 СДЦ 1 / 1 = 1,0 | План – 110,0 т.р. Факт – 110,0т.р. УФ =1 | ЭП = 1*1 = 1 Ранг – второй (эффективная) |
| 4. | «Формирование современной городской среды на территории Пудожского городского поселения» | Формирование современной городской среды | Управление по экономике и финансам | Индикатор Ед.изм план факт Кол-во реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий Ед.. 2 2 Кол-во реализованных мероприятий по благоустройству дворовых территорий Ед.. 4 4 Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих ув муниципальных образованиях, на территории которых, реализуются проекты по созданию комфортной городской среды %. 12 12 СДЦ = 1 | План – 9177,94935 т.р. Факт – 9177,94935 т.р. УФ =1 | ЭП = 1*1 = 1 Ранг – второй (эффективная) |
| 5 | «Безопасный город на период 2020-2022гг» | обеспечение комфортного проживания населения, безопасного движения автотранспортных средств и граждан, улучшение архитектурного облика городоа в вечернее и ночное время суток | Управление по ЖКХ и инфраструктуре | Индикатор Ед.изм план факт Выделение помощи погорельцам ед. 1 1 СДЦ= 1 | План – 2250,5195 т.р. Факт – 2237,8195 т.р. УФ= 99,4 | ЭП= 1*99,4=99,4 Ранг – второй (эффективная) |
| 6 | «Развитие дорожного хозяйства на территории Пудожского городского поселения на 2020-2022 годы» | Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах населенных пунктов Пудожского городского поселения, обеспечивающих социально-экономические потребности населения Пудожского городского поселения | Управление по ЖКХ и инфраструктуре | Индикатор Ед.изм план факт ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения ед. 1 1 Содержание автомомбильных дорог и искусственных сооружений на автодорогах общего пользования местного значения ед. 1 1 Нанесение горизонтальной разметки на улично-дорожной сети ед. 1 1 СДЦ= 1 | План – 4909,47343 т.р. Факт – 4909,47343 т.р. УФ= 100 | ЭП= 1*1=1 Ранг – второй (эффективная) |
| 7 | Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Пудожского городского поселения на 2020-2022 гг» | Предупреждение ситуаций, связанных с нарушением функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства | Управление по ЖКХ и инфраструктуре | Индикатор Ед.изм план факт Выделение помощи погорельцам ед. 7 3 СДЦ= 42,9 | План – 377,98806 т.р. Факт – 377,98806 т.р. УФ= 100 | ЭП= 42,9*1=0,42 Ранг – четвертый (неэффективная) |
| 8 | «Благоустройство территорий Пудожского городского поселения на 2020-2022гг» | Создание оптимальной системы градостроительного планирования, застройки, благоустройства Пудожского городского поселения | Управление по ЖКХ и инфраструктуре | Индикатор Ед.изм план факт Выделение помощи погорельцам ед. 6 6 СДЦ= 1 | План – 4191,14262 т.р. Факт – 3981,14262 т.р. УФ= 94,9 | ЭП= 94,9*1=0,94 Ранг – второй (эффективная) |