Утверждаю: __________

Зам. главы администрации Пудожского

муниципального района Е.Н. Вартиайнен

Сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Пудожского муниципального района за 2020 год

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Пудожского муниципального района проведена управлением по  экономике и финансам администрации Пудожского муниципального района в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Пудожского муниципального района, утвержденным Постановлением администрации Пудожского муниципального района от 03.06.2014 г. № 406 (далее – Порядок), на основании отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ за отчетный период.

- Сведения об основных результатах реализации

муниципальных программ за 2020 год.

В 2020 году в Пудожском муниципальном районе действовало 18 муниципальных программ (в соответствии с Перечнем муниципальных программ, утвержденным Постановлением администрации Пудожского муниципального района от 29.09.2020г. № 871-П).

Целью муниципальных программ является  прогнозируемое состояние в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования, планируемое к достижению посредством реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ за период реализации муниципальной программы.

При формировании и исполнении бюджета Пудожского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 г. доля программных направлений деятельности в общем объеме расходов составила 86,2 %.

Всего на реализацию муниципальных программ в 2020 году направлены бюджетные и внебюджетные средства в объеме 629083,6 тыс.руб., что составляет 97,7 % от плановых показателей (643948,3тыс.руб.).

II. Оценка эффективности реализации муниципальных программ

(степень соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов муниципальных программ; выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией  муниципальных программ)

По итогам 2020  года  ответственные исполнители муниципальных программ осуществляли мониторинг реализации муниципальных  программ посредством сбора, анализа и оценки:

а) информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальных программ;

б) информации о достижении запланированных показателей муниципальных программ.

Оценка эффективности осуществляется по следующим направлениям (приложение №1):

а) степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач) муниципальной программы и подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы (оценка результативности) - СДЦ;

б) степень полноты использования бюджетных ассигнований к запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных ассигнований) – УФ. При расчете УФ учтены финансовые средства со всех уровней бюджета и внебюджетные средства;

в) эффективность реализации муниципальной программы - ЭП.

Расчет  эффективности реализации муниципальной программы определяется как сумма: результативности реализации муниципальной программы, полноты использования бюджетных ассигнований  и эффективности использования бюджетных ассигнований  на реализацию муниципальной программы в отчетном финансовом году.

Решение об эффективности (неэффективности)  реализации муниципальных программ  в 2020 году  принималось, исходя из значений критерия эффективности реализации муниципальных программ году (присвоение муниципальным программам соответствующих рангов), приведенных в таблице 1 и утвержденных Постановлением администрации Пудожского муниципального района от 29.09.2020г. № 871-П.

Таблица 1

| Уровень эффективности реализации муниципальной программы | Численное значение эффективности реализации муниципальной программы (ЭП) | Ранг |
| --- | --- | --- |
| Неэффективная | менее 0,5 | четвертый |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 | третий |
| Эффективная | 0,8 - 1 | второй |
| Высокоэффективная | более 1 | первый |

В соответствии с таблицей  1 и приложения №1 следует, что из 18 муниципальных программ:

а)   четыре муниципальных программ  оцениваются, как высоэффективные («Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Пудожского муниципального района на 2014-2018гг.», «Развитие образования в Пудожском муниципальном районе на 2016-2020 годы», «Повышение безопасности дорожного движении на территории Пудожского муниципального района на 2017-2021 годы», «Содействие занятости населения Пудожского муниципального района на период 2016-2019 годы»)

б)   шесть   муниципальных программ  оцениваются, как эффективные («Отлов, организация временного содержания и захоронения безнадзорных животных», «Развитие культуры в Пудожском районе на 2019-2023 годы», «Комплексная программа профилактики правонарушений в Пудожском муниципальном районе на 2017-2021 годы», «Доплата к страховой пенсии по старости муниципальным служащим, вышедшим на страховую пенсию по старости в установленном уставом муниципального образования порядке» на 2019-2021 годы», «Молодежь Пудожского муниципального района на 2018-2022 годы», «Комплексные меры противодействия незаконному обороту наркотиков на 2016-2020 годы»);

в) по двум  муниципальным  программам  эффективность оценивается, как удовлетворительная («Совершенствование качества муниципального управления» на 2019-2023 годы, «Развитие физической культуры и спорта  в Пудожском муниципальном районе»  на 2017-2021 годы»);

г)  две муниципальные программы  оцениваются, как неэффективные («Проведение капитального ремонта жилых помещений, расположенных на территории Пудожского муниципального района на 2020-2030 годы, «Управление муниципальными финансами на 2019-2024 годы»).

III. Предложения по оценке деятельности  ответственных исполнителей в части,

касающейся реализации муниципальных программ

Результаты оценки  эффективности реализации муниципальных программ подтверждают имеющиеся недоработки в работе  ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальных программ.

К основным факторам, которые привели к низкой оценке эффективности муниципальных программ можно отнести:

-  некачественное планирование ожидаемых значений показателей муниципальной программы;

-  неполное освоение денежных средств, заложенных на реализацию мероприятий программы.

В связи с вышеизложенным,  ответственным исполнителям (соисполнителям)  муниципальных  программ   рекомендовать неукоснительно соблюдать требования Порядка и  усилить  исполнительскую дисциплину.

В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ рекомендовать ответственным исполнителям  (соисполнителям)  всех муниципальных программ:

1).  Годовые отчеты о ходе реализации муниципальных программ (таблицы №8-11 Порядка) представлять в установленные сроки и в соответствии с п. 52, 53, 54, 56, Порядка, утвержденного Постановлением администрации Пудожского муниципального района от 03.06.2014 г. № 406.

2). Своевременно инициировать предложения по изменению финансирования муниципальных программ, оперативно реагировать на все изменения текущей ситуации социально-экономического развития Пудожского района; внесение изменений в действующие муниципальные программы осуществлять в сроки, установленные Порядком (п.47).

3). Принимать меры по своевременному приведению объемов бюджетных ассигнований на реализацию  муниципальных  программ с бюджетными назначениями, предусмотренными в бюджете Пудожского муниципального района на среднесрочный период;

4).  Планировать и учитывать в программных мероприятиях предоставление субсидий, выделенных из республиканского и федерального бюджетов на реализацию данных программ;

5). Пересмотреть перечень мероприятий муниципальных программ на актуальность и степень эффективности реализации мероприятий, которые должны способствовать достижению целевых индикаторов и показателей.

В результате проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ 2 муниципальные программы признаны не эффективными, в связи, с чем предлагается рассмотреть вопрос об отмене неэффективных Программ или изменении целевых показателей (показателей результатов) реализации Программ, т.е. более точно оценить в количественном относительном выражении степень выполнения задач и мероприятий Программ, для более корректной оценке эффективности Программ.

Информацию об эффективности программ довести до заместителей главы курирующих соответственные направления деятельности в администрации.

Главный специалист управление по экономике

и финансам администрации Пудожского муниципального района                      Ю.А.Наумова

Приложение №1 к Сводному докладу о ходе реализации и

оценке эффективности реализации муниципальных

программ Пудожского муниципального района за 2020 год

Сводная таблица по итогам оценки эффективности реализации муниципальных программ Пудожского муниципального района за 2020г.

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Направление реализации муниципальной программы | Основной исполнитель | Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов муниципальных программ за отчетный год (СДЦ) | Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных программ (УФ) | Эффективность реализации муницип. Программ (ЭП). Ранг эффективности программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Совершенствование качества муниципального управления» на 2019-2023 годы. | Функционирование органов исполнительной власти | Отдел финансов и бухгалтерского учета | Индикатор; Ед.изм; план; факт. Увеличение кол-ва посетителей сайта; пос.; 20000; 4558. Поддержание рабочих мест, антивирусной защитой; %; 100; 100. Реализация ТОС; Ед.; 10; 12. СДЦ = (0,23+1,0+1,0)/3=0,74 | План – 61549,3т.р. Факт – 59934,3т.р. УФ = 0,97 | ЭП = 0,74* 0,97 = 0,72 Ранг – третий (удовлетворительная) |
| 2. | «Проведение капитального ремонта жилых помещений, расположенных на территории Пудожского муниципального района на 2020-2030 годы» | Капитальный ремонт многоквартирных домов | Управление по ЖКХ и инфраструктуре | Индикатор - Капитальный ремонт: План – 20 квартир Факт – 7 квартир СДЦ = 0,35 | План – 4670,0 Факт – 4429,5 УФ = 0,95 | ЭП = 0,35* 0,95= 0,33 Ранг – четвертый (неэффективная) |
| 3. | «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Пудожского муниципального района на 2019-2024 гг.» | Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства | Управление по экономике и финансам | Индикатор; Ед.изм; план; факт. Кол-во субъектов МСП; ед.; 537; 430. Кол-во ежегодно создаваемых рабочих мест; ед.; 14; 80. Ко-во СМСП, которым оказана поддержка; ед.; 5; 4. СДЦ = (0,8+ 5,71 + 0,80) / 3 = 2,44 | План – 1650,0 т.р. Факт – 1650,0 т.р. УФ = 1,0 | ЭП = 2,44 * 1,0 = 2,44 Ранг - первый (Высокоэффективная) |
| 4. | Отлов, организация временного содержания и захоронения безнадзорных животных на территории муниципального образования «Пудожский муниципальный район» на 2020-2023 годы. | Отлов, организация временного содержания и захоронения безнадзорных животных | Управление по ЖКХ и инфраструктуре | В соответствии с Программой плановые показатели индикаторов отсутствуют. | План – 243,0 т.р. Факт – 243,0 т.р. УФ =1,0 | ЭП = 1,0=1,0 Ранг – второй (эффективная) |
| 5. | Развитие образования в Пудожском муниципальном районе на 2016-2020 годы | Образование | Управление по образованию и социально-культурной политике | Индикатор; Ед.изм; план; факт. число уровней образ-я, на которых реал-ся мех-мы внешней оценки качества образования; ед.; 3; 3. Обеспеч-е детей дошк-го возраста местами в дошк.образ. орган-ях (кол-во мест на 1000 дет.); ед.; 817; 809. Кол-во мероп-й, направ-ых на выявл-е, сопровожд. и адресную поддержку одаренных детей дош-го возраста; ед.; 6; 6. количество ежемес-х посещений информ-ной страницы по образов-мы услугам; ед.; 5500; 650. количество специал-ов образов-ных организ-й, прошедших обучение на мер-иях для кадрового резерва; ед.; 22; 2. В программе имеются индикаторы в процентном и количественном выражении, проанализированы только индикаторы в количественном выражении СДЦ = (1,0+0,99+1,0+1,3+1,0)/5=1,058 | План – 509 346,9 т.р. Факт – 497 295,6 т.р. УФ = 0,98 | ЭП = 1,058*0,98 = 1,037 Ранг – первый (уровень эффективности - высокоэффективная) |
| 6 | Развитие культуры в Пудожском районе на 2019-2023 годы | Обеспечение функционирования музея, библиотек | Управление по образованию и социально-культурной политике | Индикатор; Ед.изм; план; факт. Доля объектов культурного наследия; %; 100; 100. Уровень обеспеченности: Клубами библиотеками; %; 211 100; 211 100. Доля учреждений наход. В аварийном состоянии; %; 16; 16. Уровень удовлетворит. жителей в сфере куьтуры; %; 085 8; 85. Динамика соотношения ср. зар.пл.; %; 8100; 100. Увеличение доли библиограф. записей; %; 110; 10. СДЦ = (1+1+1+1+1+1)/6=1. | План – 23638,87т.р. Факт – 23638,87 т.р. УФ = 1,0 | ЭП = 1,0*1,0 = 1,0 Ранг – второй (эффективная) |
| 7. | «Развитие физической культуры и спорта в Пудожском муниципальном районе» на 2017-2021 годы» | Развитие физической культуры и спорта | Управление по образованию и социально-культурной политике | Индикатор; Ед.изм; план; факт. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий Пудожского муниципального района; ед.; 58; 61. Кол-во участников в провед-х физк-х и спор. меро-й района; чел.; 3300; 1538. Разработка нормативно-правовой базы для провед.спор-но-массовых и физк-но-оздоров. мероприятий; Да (1) нет (0); 1; 1. Число жителей, получивших знаки ВФСК ГТО; чел.; 370; 33. Число судей, обученных на курсах; чел.; 47; 2. Число спортсменов, которым присвоен спорт.разряд; чел.; 565; 17. Число судей с присвоен-й судейской категорией по виду спорта; чел.; 28; 2. СДЦ (1,05+0,47+1,0+0,47+0,28+0,26+0,25)/7 = 0,54 | План – 100,0,0 т.р. Факт – 100,0 т.р. УФ =1,0 | ЭП = 0,54*1,0 = 0,54 Ранг – третий (удовлетворительный) |
| 8. | «Управление муниципальными финансами на 2019-2024 годы» | Обслуживание муниципального долга | Отдел финансов и бухгалтерского учета | Индикатор; Ед.изм; план; факт. Отношение объема муниц. долга; %; 100; 69. Отношение расходов; %; 15; 1,4. СДЦ = (0,69+0,09)/2 =0,39 | План – 23363,0 т.р. Факт – 22594,0 т.р. УФ =0,97 | ЭП = 0,39*0,97 = 0,4 Ранг – четвертый (неэффективная) |
| 9 | Повышение безопасности дорожного движения на территории Пудожского муниципального района на 2017-2021 годы | Безопасность дорожного движения | Управление по ЖКХ и инфраструктуре | Индикатор; Ед.изм; план; факт. количество дорожно – транспортн. происш-ий; шт.; 12; 19. число лиц, погибших в ДТП; чел.; 3; 1. число несовершеннолетних, погибших в ДТП; чел.; 0; 0. количество оборудов-х пешеходных переходов; шт.; 0; 0. Количество нарушений ПДД; шт.; 4700; 4560. СДЦ = (1,58 + 0,33 + 0 + 0+0,97)/5 = 0,58 | План – 364 215,64т.р. Факт – 361 637,73 УФ =0,99 | ЭП =0,58*0,99=1,57 Ранг – первый (уровень эффективности высокоэффективная) |
| 10. | Комплексная программа профилактики правонарушений в Пудожском муниципальном районе на 2017-2021 годы | Профилактики правонарушений | Отдел соц. политики, защ. прав и проф. правонарушен.несовершен-х | В соответствии с Программой плановые показатели индикаторов указаны в процентах. | План – 30,0 т.р. Факт – 30,0 т.р. УФ =1,0 | ЭП = 1,0 Ранг – второй (уровень эффективности – эффективная) |
| 11. | Доплата к страховой пенсии по старости муниципальным служащим, вышедшим на страховую пенсию по старости в установленном уставом муниципального образования порядке» на 2019-2021 годы. | Выплата доплаты к страховой пенсии | Отдел организационной работы и правового обеспечения МКУ «Расчетный центр» | Индикатор – кол-во получателей доплаты к пенсии (в чел.) План – 43 Факт - 43 СДЦ =1,0 | План – 5584,8 т.р. Факт – 5584,8 т.р. УФ =1,0 | ЭП = 1,0*1,0=1,0 Ранг – второй (уровень эффективности – эффективная) |
| 12. | Мероприятия содействия занятости населения Пудожского муниципального района на период 2016-2019 годы | Занятость населения | Администрация Пудожского муниципального района, «Агентство занятости населения Пудожского района» | Индикатор – количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время: План – 26чел. Факт – 28 чел. СДЦ = 1,08 | План – 200,0 т.р. Факт – 191,1 т.р. УФ = 0,95 | ЭП = 1,08*0,95 = 1,026 Ранг – первый (высокоэфективная) |
| 13. | «Молодежь Пудожского района на 2018-2022 годы» | Условия для социализации и самореализации молодежи | Управление по образованию и социально-культурной политике | Индикатор; Ед.изм; план; факт. Чис-ть молодых людей, участвующих в деят-ти детских и молодежных общественных объединений; чел.; 42; 42. Чис-ть молодых людей, входящих в состав волонтерских отрядов; чел.; 85; 85. Лауреаты, победители региональных, межрегиональных, всероссийских, международных конкурсов, мероприятий; чел.; 45; 31. Кол-во молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, которые обучаются в образовательных учреждениях доп. Образ-я; чел.; 2245; 223. Кол-во безработных молодых людей; чел.; 480; 80. Кол-во молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе: - Молодежь, охваченная услугами ГБУ СО «Центр помощи детям, оставимся без попечения родителей»; - молодые люди с особыми потребностями.; чел.; 5440; 440. СДЦ = (1,0 + 1,0 + 0,68 + 0,91+1,0+1,0) /6 = 0,93 | План – 17,0 т.р. Факт – 17,0 т.р. УФ =1 | ЭП = 0,93*1 = 0,93 Ранг – второй (эффективная) |
| 14. | Комплексные меры противодействия незаконному обороту наркотиков на 2016-2020 годы | Меры по незаконному обороту наркотиков | Управление по образованию и социально-культурной политике | Индикатор; Ед.изм; план; факт. Количество человек, находящ-ся под наблюдением врача психиатра-нарколога; Чел.; 305; 284. Количество лиц, допускающих немед.употребл-е наркотиков; Чел.; 0; 0. Количество лиц, осужденных за совершение наркопреступ-ний; Чел.; 0; 7. Количество зарегистрированных преступ-ий, связанных с незаконным оборотом наркотиков; Ед.; 0; 15. Доля образ. учр., в которых проведены антинаркотические проф. мероприятия.; %; 100; 100. СДЦ = 0,93+1,0/2=0,96 | План – 5,0 т.р. Факт – 5,0т.р. УФ = 1 | ЭП = 0,96*1 = 0,96 Ранг - второй (эффективная) |